## GANTT
Projet P2 Dwar | Effort | Respo. | Semaine 1 |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  | Semaine 14
|  |  | 2020-10-27 |  |  |  | 2020-11-03 |  |  |  | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-17 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-12-08 |  |  |  | 2020-12-15 |  |  |  | 2020-12-22 |  |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | 2021-01-05 |  |  |  | 2021-01-12 |  |  |  | 2021-01-19 |  |  |  | 2021-01-26
CONCEPTION
Diagramme de conception | 4 | BC |  |  |  |  | x | x | x | x
[7 empty] | y | y | y | y
MENU PRINCIPAL
Menu principale | 2 | BC | [8 empty] | x | x
[11 empty] | y | y | y | y | y | y
Menu de dificulté | 2 | BC | [10 empty] | x | x
[17 empty] | y | y | y | y
SELECTION ARMEE
Création des unités | 1 | DL | [8 empty] | x
[7 empty] | y | y
Création de l'interface de sélection des armées | 5 | DL | [9 empty] | x | x | x
[9 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y
Mécanisme de sélection d'unité à ajouter | 3 | DL | [12 empty] | x | x
[17 empty] | y | y | y | y | [26 empty] | y | y | y | y
Envoie des données (liste des armées) | 2 | DL | [14 empty] | x | x
[21 empty] | y | y
JEU
Import d'une carte créée avec tiled | 8 | VI | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Placement des unités | 4 | VI | [16 empty] | x | x | x | x
[39 empty] | y | y | y | y
Déplacement de la caméra | 4 | VI | [24 empty] | x | x | x | x
Sélection de l'unitée | 4 | VI | [20 empty] | x | x | x | x
[43 empty] | y | y | y | y
Phase de déplacement des unités | 7 | DL | [21 empty] | x | x | x | x | x
[43 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Animations | 6 | VI | [28 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Phase de combats | 3 | DL | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[43 empty] | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y
Recherches sur les algorithmes d'IA | 4 | BC | [12 empty] | x | x | x | x
[19 empty] | y | y | y | y | [20 empty] | y | y
Pathfinding | 4 | BC | [16 empty] | x | x | x | x
[23 empty] | y | y | y | y | y | [19 empty] | y | y
Développement IA | 8 | BC | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
[28 empty] | y | y | y | y | y | y | y |  |  |  |  | y | y | y | y |  |  | y | y |  |  | y | y | y
Utilisation/achat des objets | 4 | BC | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
MENU FIN
Menu de fin | 3 | DL | [16 empty] | x | x | x | x
[43 empty] | y | y
ROUTINE
Rapport | - | BC | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | p | p | p | p
[49 empty] | y | y | y | y | y
Présentation | 8 | BC | [44 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
[54 empty] | y | y
Test et correction de bugs / pofinage | - | BC | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | x | x | p | p | p | p
Journal de travail | - | BC | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
Temps prévu (Tous le monde)
Temps effectif (Tous le monde)